## Gantt
OBIECTIV: | Strazi laterale Dragomiresti_PM
Beneficiar: | ________________________________________
Proiectant: | SC PROIECTARE SRL
Executant: | ________________________________________
Graficul Gantt
Durata proiect: | 152 zile / 212 zile calendaristice
Nr. crt. | Denumire capitole de lucrari/ activitati | Valoare fara TVA | Durata in zile | Nr. muncitori | Ore manopera | UM | Cantitate | Nr. utilaje | Ore utilaj | Nr. mijl auto | Capac.auto/ mijl. auto | Ore/ cursa | Data inceput | Data sfarsit | luna 1 | [30 empty] | luna 2 | [29 empty] | luna 3 | [30 empty] | luna 4 | [29 empty] | luna 5 | [30 empty] | luna 6 | [30 empty] | luna 7 | [27 empty] | luna 8
[15 empty] | august | [30 empty] | septembrie | [29 empty] | octombrie | [30 empty] | noiembrie | [29 empty] | decembrie | [30 empty] | ianuarie | [30 empty] | februarie | [27 empty] | martie
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
5 | Strazi laterale Dragomiresti_PM | 3327264.0358 | 152 | 0 | 18310.2159 | buc | 1 | 0 | 6039.3929 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 2019-03-05
5.1 | Lucrari de drumuri | 3327264.0358 | 152 | 0 | 18310.2159 | buc | 1 | 0 | 6039.3929 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 2019-03-05
0005.1.1 | Activitati premergatoare | 0 | 5 | 0 | 0 | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 2018-08-10
0005.1.1.1 | Semnarea contractului | 0 | 0 | 0 | 0 | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | bar: august 6
0005.1.1.2 | Ordin de incepere a lucrarilor | 0 | 0 | 0 | 0 | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | bar: august 7
0005.1.1.3 | Organizare de santier | 0 | 3 | 0 | 0 | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | august 11: d=3 zile, NrMunc=0
0005.1.2 | Terasamente 666,3 smp | 112326.6132 | 31 | 0 | 1436.7132 | buc | 1 | 0 | 855.1627 | 6 | 0 | 0 | 2018-08-10 | 2018-09-21
0005.1.2.1 | DA01A1-Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | 10688.9634 | 3 | 7 | 166.575 | 100 mp | 666.3 | 3 | 53.304 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | august 15: d=3 zile, NrMunc=7, manopera [166.58 ora], Autogreder pina [53.3 ora]
0005.1.2.2 | DH11B1-Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice | 15400.7192 | 8 | 14 | 849.4992 | 100 mp | 143.2545 | 1 | 5.7302 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-14 | 2018-08-23 | august 24: d=8 zile, NrMunc=14, manopera [849.5 ora], Autogreder pina [5.73 ora]
0005.1.2.3 | TSC19B1-Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 | 5234.1968 | 2 | 0 | 0 | 100 mc | 16.6575 | 2 | 25.6526 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | august 28: d=2 zile, NrMunc=0, Buldozer pe [25.65 ora]
0005.1.2.4 | TSC35B31-Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m | 8907.178 | 2 | 0 | 0 | 100 mc | 20.6553 | 3 | 33.6681 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | august 28: d=2 zile, NrMunc=0, Incarcator frontal [33.67 ora]
0005.1.2.5 | TRA01A01P-Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | 10481.9585 | 8 | 1 | 0.03718 | tona | 3717.954 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 2018-08-24 | 2018-09-04 | septembrie 5: d=8 zile, NrMunc=1, manopera [0.04 ora]
0005.1.2.6 | TSC22D1-Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19B1 teren catg. 2 | 1359.5316 | 1 | 0 | 0 | 100 mc | 8.3287 | 1 | 6.663 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | august 28: d=1 zi, NrMunc=0, Buldozer pe [6.66 ora]
0005.1.2.7 | TSD03E1-Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 1 sau 2 | 1137.928 | 1 | 0 | 0 | 100 mc | 20.6553 | 1 | 5.5769 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | septembrie 5: d=1 zi, NrMunc=0, Buldozer pe [5.58 ora]
0005.1.2.8 | TSD07G1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98% | 8305.5798 | 4 | 3 | 82.7878 | 100 mc | 16.6575 | 4 | 102.7768 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | septembrie 11: d=4 zile, NrMunc=3, manopera [82.79 ora], Compactor autopropcu [102.78 ora]
0005.1.2.9 | DH03A1-Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder; | 6169.4608 | 3 | 0 | 0 | 100 mp | 666.3 | 2 | 41.9769 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | septembrie 14: d=3 zile, NrMunc=0, Autogreder pina [41.98 ora]
0005.1.2.10 | TSD07A1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94% | 44641.097 | 8 | 6 | 337.8141 | 100 mc | 66.63 | 10 | 579.8143 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-12 | 2018-09-21 | septembrie 22: d=8 zile, NrMunc=6, manopera [337.81 ora], Compactor autopropcu [579.81 ora]
0005.1.3 | Balast 15 cm - 535.54 smp | 996348.619 | 33 | 0 | 5087.63 | buc | 1 | 0 | 1670.8848 | 12 | 0 | 0 | 2018-09-25 | 2018-11-08
0005.1.3.1 | DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 139039.1378 | 25 | 16 | 3106.132 | mc | 2677.7 | 4 | 471.2752 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-25 | 2018-10-29 | octombrie 30: d=25 zile, NrMunc=16, manopera [3,106.13 ora], Balast sortat [3,510.46 mc], Apa industriala [621.23 mc], Compactor static [409.69 ora], Autocisterna de [61.59 ora]
0005.1.3.2 | DA06B1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | 243352.9957 | 18 | 14 | 1981.498 | mc | 5355.4 | 9 | 1199.6096 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-16 | 2018-11-08 | noiembrie 9: d=18 zile, NrMunc=14, manopera [1,981.5 ora], Balast sortat [7,020.93 mc], Apa industriala [1,242.45 mc], Autogreder pina [257.06 ora], Compactor static [819.38 ora], Autocisterna de [123.17 ora]
0005.1.3.3 | TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 595258.7233 | 29 | 0 | 0 | tona | 17903.1022 | 0 | 0 | 9 | 22 | 2.5 | 2018-09-25 | 2018-11-02 | noiembrie 3: d=29 zile, NrMunc=0
0005.1.3.4 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 6232.5874 | 5 | 0 | 0 | tona | 621.2264 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 2018-09-25 | 2018-10-01 | octombrie 2: d=5 zile, NrMunc=0
0005.1.3.4 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 12465.1748 | 5 | 0 | 0 | tona | 1242.4528 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.5 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | octombrie 23: d=5 zile, NrMunc=0
0005.1.4 | Piatra sparta 10 cm - 535,54 smp | 756098.231 | 18 | 0 | 3213.24 | buc | 1 | 0 | 1686.951 | 7 | 0 | 0 | 2018-11-09 | 2018-12-04
0005.1.4.1 | DA12B1-Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; | 475802.6902 | 18 | 23 | 3213.24 | mc | 5355.4 | 13 | 1686.951 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-09 | 2018-12-04 | decembrie 5: d=18 zile, NrMunc=23, manopera [3,213.24 ora], Piatra sparta [1,087.15 mc], Piatra sparta [6,528.23 mc], Apa industriala [803.31 mc], Autogreder pina [224.93 ora], Compactor static [1,381.69 ora], Autocisterna de [80.33 ora]
0005.1.4.2 | TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | 272236.1606 | 17 | 0 | 0 | tona | 11423.0682 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1.5 | 2018-11-09 | 2018-12-03 | decembrie 4: d=17 zile, NrMunc=0
0005.1.4.3 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 8059.3803 | 2 | 0 | 0 | tona | 803.31 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.3 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | noiembrie 13: d=2 zile, NrMunc=0
0005.1.5 | Acostamente 56,18 smp | 72115.0407 | 41 | 0 | 651.688 | buc | 1 | 0 | 98.8768 | 3 | 0 | 0 | 2018-12-07 | 2019-02-01
0005.1.5.1 | DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 29171.3738 | 41 | 2 | 651.688 | mc | 561.8 | 2 | 98.8768 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-07 | 2019-02-01 | februarie 2: d=41 zile, NrMunc=2, manopera [651.69 ora], Balast sortat [736.52 mc], Apa industriala [130.34 mc], Compactor static [85.96 ora], Autocisterna de [12.92 ora]
0005.1.5.2 | TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 41636.027 | 8 | 0 | 0 | tona | 1252.2522 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 2018-12-07 | 2018-12-18 | decembrie 19: d=8 zile, NrMunc=0
0005.1.5.3 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 1307.64 | 1 | 0 | 0 | tona | 130.3376 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.5 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | decembrie 8: d=1 zi, NrMunc=0
0005.1.6 | Sistem rutier 479,36 smp | 1390375.5318 | 62 | 0 | 7920.9446 | buc | 1 | 0 | 1727.5176 | 3 | 0 | 0 | 2018-12-10 | 2019-03-05
0005.1.6.1 | TSE02A1-Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor | 28095.8852 | 27 | 8 | 1639.4112 | 100 mp | 479.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-10 | 2019-01-15 | ianuarie 16: d=27 zile, NrMunc=8, manopera [1,639.41 ora]
0005.1.6.2 | DB14B1-Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; | 160661.9914 | 18 | 20 | 2830.1414 | tona | 6902.784 | 9 | 911.1675 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-16 | 2019-02-08 | februarie 9: d=18 zile, NrMunc=20, manopera [2,830.14 ora], Otel patrat [793.82 kg], Compactor static [303.72 ora], Compactor static [303.72 ora], Repartizator finisor [303.72 ora]
0005.1.6.3 | ABPS31-Anrobat bituminos cu granulatia maxima 31,5 mm | 8176.3476 | 18 | 0 | 0 | tona | 6902.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-16 | 2019-02-08 | februarie 9: d=18 zile, NrMunc=0, Anrobat bituminos [6,902.78 tona]
0005.1.6.4 | DB01A1-Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; | 1709.7084 | 2 | 0 | 0 | mp | 47936 | 2 | 28.7616 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | februarie 13: d=2 zile, NrMunc=0, Apa industriala [143.81 mc], Perie mec [14.38 ora], Autocisterna de [14.38 ora]
0005.1.6.5 | DB02D1-Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | 37277.6156 | 8 | 15 | 958.72 | 100 mp | 479.36 | 1 | 25.4061 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-11 | 2019-02-20 | februarie 21: d=8 zile, NrMunc=15, manopera [958.72 ora], Emulsie de [21,810.88 kg], Apa industriala [21.57 mc], Autogudronator [25.41 ora]
0005.1.6.6 | DB16H1-Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica | 136171.6476 | 16 | 20 | 2492.672 | mp | 47936 | 6 | 762.1824 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-12 | 2019-03-05 | martie 6: d=16 zile, NrMunc=20, manopera [2,492.67 ora], Otel patrat [527.3 kg], Compactor static [254.06 ora], Compactor static [254.06 ora], Repartizator finisor [254.06 ora]
0005.1.6.7 | BAPC-16-Beton asfaltic pentru straturi de uzuratip BAPC16 | 744102.145 | 16 | 0 | 0 | tona | 4601.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-12 | 2019-03-05 | martie 6: d=16 zile, NrMunc=0, Beton asfaltic [4,601.86 tona]
0005.1.6.8 | TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | 274180.1911 | 35 | 0 | 0 | tona | 11504.64 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1.6 | 2019-01-16 | 2019-03-05 | martie 6: d=35 zile, NrMunc=0
Raport incarcare cu utilajele - numar utilaje | [14 empty] | august 1: luna 1; septembrie 1: luna 2; octombrie 1: luna 3; noiembrie 1: luna 4; decembrie 1: luna 5; ianuarie 1: luna 6; februarie 1: luna 7; martie 1: luna 8
[15 empty] | august | [30 empty] | septembrie | [29 empty] | octombrie | [30 empty] | noiembrie | [29 empty] | decembrie | [30 empty] | ianuarie | [30 empty] | februarie | [27 empty] | martie
|  | Necesar | [12 empty] | august 1: 9; septembrie 1: 17; octombrie 1: 12; noiembrie 1: 13; decembrie 1: 13; ianuarie 1: 10; februarie 1: 12; martie 1: 6
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Necesar | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 2 | 12 | 12 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | 1 | 5603 | Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire | [9 empty] | nr ore | 17 25: 2.4635; 17 26: 2.4635; 17 27: 2.4635; 17 28: 2.4635; 12 1: 2.4635; 12 2: 2.4635; 12 3: 2.4635; 12 4: 2.4635; 12 5: 2.4635; 12 8: 2.4635; 12 9: 2.4635; 12 10: 2.4635; 12 11: 2.4635; 12 12: 2.4635; 12 15: 2.4635; 12 16: 9.3065; 12 17: 9.3065; 12 18: 9.3065; 12 19: 9.3065; 12 22: 9.3065; 12 23: 9.3065; 12 24: 9.3065; 12 25: 9.3065; 12 26: 9.3065; 12 29: 9.3065; 12 30: 6.843; 12 31: 6.843; 13 1: 6.843; 13 2: 6.843; 13 5: 6.843; 13 6: 6.843; 13 7: 6.843; 13 8: 6.843; 13 9: 4.4628; 13 12: 4.4628; 13 13: 4.4628; 13 14: 4.4628; 13 15: 4.4628; 13 16: 4.4628; 13 19: 4.4628; 13 20: 4.4628; 13 21: 4.4628; 13 22: 4.4628; 13 23: 4.4628; 13 26: 4.4628; 13 27: 4.4628; 13 28: 4.4628; 13 29: 4.4628; 13 30: 4.4628; 13 3: 4.4628; 13 4: 4.4628; 13 7: 0.31516; 13 10: 0.31516; 13 11: 0.31516; 13 12: 0.31516; 13 13: 0.31516; 13 14: 0.31516; 13 17: 0.31516; 13 18: 0.31516; 13 19: 0.31516; 13 20: 0.31516; 13 21: 0.31516; 13 24: 0.31516; 13 25: 0.31516; 13 26: 0.31516; 13 27: 0.31516; 13 28: 0.31516; 13 31: 0.31516; 10 1: 0.31516; 10 2: 0.31516; 10 3: 0.31516; 10 4: 0.31516; 10 7: 0.31516; 10 8: 0.31516; 10 9: 0.31516; 10 10: 0.31516; 10 11: 0.31516; 10 14: 0.31516; 10 15: 0.31516; 10 16: 0.31516; 10 17: 0.31516; 10 18: 0.31516; 10 21: 0.31516; 10 22: 0.31516; 10 23: 0.31516; 10 24: 0.31516; 10 25: 0.31516; 10 28: 0.31516; 10 29: 0.31516; 10 30: 0.31516; 10 31: 0.31516; 12 1: 0.31516; 12 11: 7.1904; 12 12: 7.1904
[14 empty] | nr utilaje | 17 25: 1; 17 26: 1; 17 27: 1; 17 28: 1; 12 1: 1; 12 2: 1; 12 3: 1; 12 4: 1; 12 5: 1; 12 8: 1; 12 9: 1; 12 10: 1; 12 11: 1; 12 12: 1; 12 15: 1; 12 16: 2; 12 17: 2; 12 18: 2; 12 19: 2; 12 22: 2; 12 23: 2; 12 24: 2; 12 25: 2; 12 26: 2; 12 29: 2; 12 30: 1; 12 31: 1; 13 1: 1; 13 2: 1; 13 5: 1; 13 6: 1; 13 7: 1; 13 8: 1; 13 9: 1; 13 12: 1; 13 13: 1; 13 14: 1; 13 15: 1; 13 16: 1; 13 19: 1; 13 20: 1; 13 21: 1; 13 22: 1; 13 23: 1; 13 26: 1; 13 27: 1; 13 28: 1; 13 29: 1; 13 30: 1; 13 3: 1; 13 4: 1; 13 7: 1; 13 10: 1; 13 11: 1; 13 12: 1; 13 13: 1; 13 14: 1; 13 17: 1; 13 18: 1; 13 19: 1; 13 20: 1; 13 21: 1; 13 24: 1; 13 25: 1; 13 26: 1; 13 27: 1; 13 28: 1; 13 31: 1; 10 1: 1; 10 2: 1; 10 3: 1; 10 4: 1; 10 7: 1; 10 8: 1; 10 9: 1; 10 10: 1; 10 11: 1; 10 14: 1; 10 15: 1; 10 16: 1; 10 17: 1; 10 18: 1; 10 21: 1; 10 22: 1; 10 23: 1; 10 24: 1; 10 25: 1; 10 28: 1; 10 29: 1; 10 30: 1; 10 31: 1; 12 1: 1; 12 11: 1; 12 12: 1
|  | 2 | 3546 | Autogreder pina la 175cp | [9 empty] | nr ore | 9 10: 17.768; 9 13: 17.768; 9 14: 18.4843; 9 15: 0.71627; 9 16: 0.71627; 9 17: 0.71627; 9 20: 0.71627; 9 21: 0.71627; 9 22: 0.71627; 9 23: 0.71627; 17 11: 13.9923; 17 12: 13.9923; 17 13: 13.9923; 12 16: 14.2811; 12 17: 14.2811; 12 18: 14.2811; 12 19: 14.2811; 12 22: 14.2811; 12 23: 14.2811; 12 24: 14.2811; 12 25: 14.2811; 12 26: 14.2811; 12 29: 14.2811; 12 30: 14.2811; 12 31: 14.2811; 13 1: 14.2811; 13 2: 14.2811; 13 5: 14.2811; 13 6: 14.2811; 13 7: 14.2811; 13 8: 14.2811; 13 9: 12.4959; 13 12: 12.4959; 13 13: 12.4959; 13 14: 12.4959; 13 15: 12.4959; 13 16: 12.4959; 13 19: 12.4959; 13 20: 12.4959; 13 21: 12.4959; 13 22: 12.4959; 13 23: 12.4959; 13 26: 12.4959; 13 27: 12.4959; 13 28: 12.4959; 13 29: 12.4959; 13 30: 12.4959; 13 3: 12.4959; 13 4: 12.4959
[14 empty] | nr utilaje | 9 10: 3; 9 13: 3; 9 14: 3; 9 15: 1; 9 16: 1; 9 17: 1; 9 20: 1; 9 21: 1; 9 22: 1; 9 23: 1; 17 11: 2; 17 12: 2; 17 13: 2; 12 16: 2; 12 17: 2; 12 18: 2; 12 19: 2; 12 22: 2; 12 23: 2; 12 24: 2; 12 25: 2; 12 26: 2; 12 29: 2; 12 30: 2; 12 31: 2; 13 1: 2; 13 2: 2; 13 5: 2; 13 6: 2; 13 7: 2; 13 8: 2; 13 9: 2; 13 12: 2; 13 13: 2; 13 14: 2; 13 15: 2; 13 16: 2; 13 19: 2; 13 20: 2; 13 21: 2; 13 22: 2; 13 23: 2; 13 26: 2; 13 27: 2; 13 28: 2; 13 29: 2; 13 30: 2; 13 3: 2; 13 4: 2
|  | 3 | 4047 | Autogudronator 3500-3600l | [9 empty] | nr ore | 12 11: 3.1758; 12 12: 3.1758; 12 13: 3.1758; 12 14: 3.1758; 12 15: 3.1758; 12 18: 3.1758; 12 19: 3.1758; 12 20: 3.1758
nr utilaje | bar: 9 1 to 9 3; 9 6 to 9 10; 9 13 to 9 17; 9 20 to 9 24; 9 27 to 9 31; 17 3 to 17 7; 17 10 to 17 14; 17 17 to 17 21; 17 24 to 17 28; 12 1 to 12 5; 12 8 to 12 12; 12 15 to 12 19; 12 22 to 12 26; 12 29 to 13 2; 13 5 to 13 9; 13 12 to 13 16; 13 19 to 13 23; 13 26 to 13 30; 13 3 to 13 7; 13 10 to 13 14; 13 17 to 13 21; 13 24 to 13 28; 13 31 to 10 4; 10 7 to 10 11; 10 14 to 10 18; 10 21 to 10 25; 10 28 to 12 1; 12 4 to 12 8; 12 11 to 12 15; 12 18 to 12 22; 12 25 to 6 1; 6 4 to 6 8; 6 11 to 6 15; 6 18 to 6 22; 6 25 to 6 29
|  | 4 | 3554 | Buldozer pe senile 81-180 CP | [9 empty] | nr ore | 9 24: 12.8263; 9 27: 19.4893; 17 4: 5.5769
[14 empty] | nr utilaje | 9 24: 2; 9 27: 3; 17 4: 1
|  | 5 | 4004 | Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf | [9 empty] | nr ore | 17 5: 25.6942; 17 6: 25.6942; 17 7: 25.6942; 17 10: 25.6942; 17 12: 72.4768; 17 13: 72.4768; 17 14: 72.4768; 17 17: 72.4768; 17 18: 72.4768; 17 19: 72.4768; 17 20: 72.4768; 17 21: 72.4768
[14 empty] | nr utilaje | 17 5: 4; 17 6: 4; 17 7: 4; 17 10: 4; 17 12: 10; 17 13: 10; 17 14: 10; 17 17: 10; 17 18: 10; 17 19: 10; 17 20: 10; 17 21: 10
|  | 6 | 4005 | Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf | [9 empty] | nr ore | 17 25: 16.3875; 17 26: 16.3875; 17 27: 16.3875; 17 28: 16.3875; 12 1: 16.3875; 12 2: 16.3875; 12 3: 16.3875; 12 4: 16.3875; 12 5: 16.3875; 12 8: 16.3875; 12 9: 16.3875; 12 10: 16.3875; 12 11: 16.3875; 12 12: 16.3875; 12 15: 16.3875; 12 16: 61.9084; 12 17: 61.9084; 12 18: 61.9084; 12 19: 61.9084; 12 22: 61.9084; 12 23: 61.9084; 12 24: 61.9084; 12 25: 61.9084; 12 26: 61.9084; 12 29: 61.9084; 12 30: 45.5209; 12 31: 45.5209; 13 1: 45.5209; 13 2: 45.5209; 13 5: 45.5209; 13 6: 45.5209; 13 7: 45.5209; 13 8: 45.5209; 13 9: 76.7607; 13 12: 76.7607; 13 13: 76.7607; 13 14: 76.7607; 13 15: 76.7607; 13 16: 76.7607; 13 19: 76.7607; 13 20: 76.7607; 13 21: 76.7607; 13 22: 76.7607; 13 23: 76.7607; 13 26: 76.7607; 13 27: 76.7607; 13 28: 76.7607; 13 29: 76.7607; 13 30: 76.7607; 13 3: 76.7607; 13 4: 76.7607; 13 7: 2.0965; 13 10: 2.0965; 13 11: 2.0965; 13 12: 2.0965; 13 13: 2.0965; 13 14: 2.0965; 13 17: 2.0965; 13 18: 2.0965; 13 19: 2.0965; 13 20: 2.0965; 13 21: 2.0965; 13 24: 2.0965; 13 25: 2.0965; 13 26: 2.0965; 13 27: 2.0965; 13 28: 2.0965; 13 31: 2.0965; 10 1: 2.0965; 10 2: 2.0965; 10 3: 2.0965; 10 4: 2.0965; 10 7: 2.0965; 10 8: 2.0965; 10 9: 2.0965; 10 10: 2.0965; 10 11: 2.0965; 10 14: 2.0965; 10 15: 2.0965; 10 16: 18.9699; 10 17: 18.9699; 10 18: 18.9699; 10 21: 18.9699; 10 22: 18.9699; 10 23: 18.9699; 10 24: 18.9699; 10 25: 18.9699; 10 28: 18.9699; 10 29: 18.9699; 10 30: 18.9699; 10 31: 18.9699; 12 1: 18.9699; 12 4: 16.8735; 12 5: 16.8735; 12 6: 16.8735; 12 7: 16.8735; 12 8: 16.8735; 12 12: 15.8788; 12 13: 15.8788; 12 14: 15.8788; 12 15: 15.8788; 12 18: 15.8788; 12 19: 15.8788; 12 20: 15.8788; 12 21: 15.8788; 12 22: 15.8788; 12 25: 15.8788; 12 26: 15.8788; 12 27: 15.8788; 12 28: 15.8788; 6 1: 15.8788; 6 4: 15.8788; 6 5: 15.8788
[14 empty] | nr utilaje | 17 25: 3; 17 26: 3; 17 27: 3; 17 28: 3; 12 1: 3; 12 2: 3; 12 3: 3; 12 4: 3; 12 5: 3; 12 8: 3; 12 9: 3; 12 10: 3; 12 11: 3; 12 12: 3; 12 15: 3; 12 16: 8; 12 17: 8; 12 18: 8; 12 19: 8; 12 22: 8; 12 23: 8; 12 24: 8; 12 25: 8; 12 26: 8; 12 29: 8; 12 30: 6; 12 31: 6; 13 1: 6; 13 2: 6; 13 5: 6; 13 6: 6; 13 7: 6; 13 8: 6; 13 9: 10; 13 12: 10; 13 13: 10; 13 14: 10; 13 15: 10; 13 16: 10; 13 19: 10; 13 20: 10; 13 21: 10; 13 22: 10; 13 23: 10; 13 26: 10; 13 27: 10; 13 28: 10; 13 29: 10; 13 30: 10; 13 3: 10; 13 4: 10; 13 7: 1; 13 10: 1; 13 11: 1; 13 12: 1; 13 13: 1; 13 14: 1; 13 17: 1; 13 18: 1; 13 19: 1; 13 20: 1; 13 21: 1; 13 24: 1; 13 25: 1; 13 26: 1; 13 27: 1; 13 28: 1; 13 31: 1; 10 1: 1; 10 2: 1; 10 3: 1; 10 4: 1; 10 7: 1; 10 8: 1; 10 9: 1; 10 10: 1; 10 11: 1; 10 14: 1; 10 15: 1; 10 16: 3; 10 17: 3; 10 18: 3; 10 21: 3; 10 22: 3; 10 23: 3; 10 24: 3; 10 25: 3; 10 28: 3; 10 29: 3; 10 30: 3; 10 31: 3; 12 1: 3; 12 4: 3; 12 5: 3; 12 6: 3; 12 7: 3; 12 8: 3; 12 12: 2; 12 13: 2; 12 14: 2; 12 15: 2; 12 18: 2; 12 19: 2; 12 20: 2; 12 21: 2; 12 22: 2; 12 25: 2; 12 26: 2; 12 27: 2; 12 28: 2; 6 1: 2; 6 4: 2; 6 5: 2
|  | 7 | 4008 | Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf | [9 empty] | nr ore | 10 16: 16.8735; 10 17: 16.8735; 10 18: 16.8735; 10 21: 16.8735; 10 22: 16.8735; 10 23: 16.8735; 10 24: 16.8735; 10 25: 16.8735; 10 28: 16.8735; 10 29: 16.8735; 10 30: 16.8735; 10 31: 16.8735; 12 1: 16.8735; 12 4: 16.8735; 12 5: 16.8735; 12 6: 16.8735; 12 7: 16.8735; 12 8: 16.8735; 12 12: 15.8788; 12 13: 15.8788; 12 14: 15.8788; 12 15: 15.8788; 12 18: 15.8788; 12 19: 15.8788; 12 20: 15.8788; 12 21: 15.8788; 12 22: 15.8788; 12 25: 15.8788; 12 26: 15.8788; 12 27: 15.8788; 12 28: 15.8788; 6 1: 15.8788; 6 4: 15.8788; 6 5: 15.8788
[14 empty] | nr utilaje | 10 16: 3; 10 17: 3; 10 18: 3; 10 21: 3; 10 22: 3; 10 23: 3; 10 24: 3; 10 25: 3; 10 28: 3; 10 29: 3; 10 30: 3; 10 31: 3; 12 1: 3; 12 4: 3; 12 5: 3; 12 6: 3; 12 7: 3; 12 8: 3; 12 12: 2; 12 13: 2; 12 14: 2; 12 15: 2; 12 18: 2; 12 19: 2; 12 20: 2; 12 21: 2; 12 22: 2; 12 25: 2; 12 26: 2; 12 27: 2; 12 28: 2; 6 1: 2; 6 4: 2; 6 5: 2
|  | 8 | 7406 | Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 | [9 empty] | nr ore | 9 24: 16.8341; 9 27: 16.8341
[14 empty] | nr utilaje | 9 24: 3; 9 27: 3
|  | 9 | 4026 | Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp | [9 empty] | nr ore | 12 11: 7.1904; 12 12: 7.1904
nr utilaje | bar: 9 1 to 9 3; 9 6 to 9 10; 9 13 to 9 17; 9 20 to 9 24; 9 27 to 9 31; 17 3 to 17 7; 17 10 to 17 14; 17 17 to 17 21; 17 24 to 17 28; 12 1 to 12 5; 12 8 to 12 12; 12 15 to 12 19; 12 22 to 12 26; 12 29 to 13 2; 13 5 to 13 9; 13 12 to 13 16; 13 19 to 13 23; 13 26 to 13 30; 13 3 to 13 7; 13 10 to 13 14; 13 17 to 13 21; 13 24 to 13 28; 13 31 to 10 4; 10 7 to 10 11; 10 14 to 10 18; 10 21 to 10 25; 10 28 to 12 1; 12 4 to 12 8; 12 11 to 12 15; 12 18 to 12 22; 12 25 to 6 1; 6 4 to 6 8; 6 11 to 6 15; 6 18 to 6 22; 6 25 to 6 29
|  | 10 | 4046 | Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp | [9 empty] | nr ore | 10 16: 16.8735; 10 17: 16.8735; 10 18: 16.8735; 10 21: 16.8735; 10 22: 16.8735; 10 23: 16.8735; 10 24: 16.8735; 10 25: 16.8735; 10 28: 16.8735; 10 29: 16.8735; 10 30: 16.8735; 10 31: 16.8735; 12 1: 16.8735; 12 4: 16.8735; 12 5: 16.8735; 12 6: 16.8735; 12 7: 16.8735; 12 8: 16.8735; 12 12: 15.8788; 12 13: 15.8788; 12 14: 15.8788; 12 15: 15.8788; 12 18: 15.8788; 12 19: 15.8788; 12 20: 15.8788; 12 21: 15.8788; 12 22: 15.8788; 12 25: 15.8788; 12 26: 15.8788; 12 27: 15.8788; 12 28: 15.8788; 6 1: 15.8788; 6 4: 15.8788; 6 5: 15.8788
[14 empty] | nr utilaje | 10 16: 3; 10 17: 3; 10 18: 3; 10 21: 3; 10 22: 3; 10 23: 3; 10 24: 3; 10 25: 3; 10 28: 3; 10 29: 3; 10 30: 3; 10 31: 3; 12 1: 3; 12 4: 3; 12 5: 3; 12 6: 3; 12 7: 3; 12 8: 3; 12 12: 2; 12 13: 2; 12 14: 2; 12 15: 2; 12 18: 2; 12 19: 2; 12 20: 2; 12 21: 2; 12 22: 2; 12 25: 2; 12 26: 2; 12 27: 2; 12 28: 2; 6 1: 2; 6 4: 2; 6 5: 2
|  |  |  | Total | [9 empty] | nr ore | 9 10: 17.768; 9 13: 17.768; 9 14: 18.4843; 9 15: 0.71627; 9 16: 0.71627; 9 17: 0.71627; 9 20: 0.71627; 9 21: 0.71627; 9 22: 0.71627; 9 23: 0.71627; 9 24: 29.6603; 9 27: 36.3233; 17 4: 5.5769; 17 5: 25.6942; 17 6: 25.6942; 17 7: 25.6942; 17 10: 25.6942; 17 11: 13.9923; 17 12: 86.4691; 17 13: 86.4691; 17 14: 72.4768; 17 17: 72.4768; 17 18: 72.4768; 17 19: 72.4768; 17 20: 72.4768; 17 21: 72.4768; 17 25: 18.851; 17 26: 18.851; 17 27: 18.851; 17 28: 18.851; 12 1: 18.851; 12 2: 18.851; 12 3: 18.851; 12 4: 18.851; 12 5: 18.851; 12 8: 18.851; 12 9: 18.851; 12 10: 18.851; 12 11: 18.851; 12 12: 18.851; 12 15: 18.851; 12 16: 85.496; 12 17: 85.496; 12 18: 85.496; 12 19: 85.496; 12 22: 85.496; 12 23: 85.496; 12 24: 85.496; 12 25: 85.496; 12 26: 85.496; 12 29: 85.496; 12 30: 66.645; 12 31: 66.645; 13 1: 66.645; 13 2: 66.645; 13 5: 66.645; 13 6: 66.645; 13 7: 66.645; 13 8: 66.645; 13 9: 93.7195; 13 12: 93.7195; 13 13: 93.7195; 13 14: 93.7195; 13 15: 93.7195; 13 16: 93.7195; 13 19: 93.7195; 13 20: 93.7195; 13 21: 93.7195; 13 22: 93.7195; 13 23: 93.7195; 13 26: 93.7195; 13 27: 93.7195; 13 28: 93.7195; 13 29: 93.7195; 13 30: 93.7195; 13 3: 93.7195; 13 4: 93.7195; 13 7: 2.4116; 13 10: 2.4116; 13 11: 2.4116; 13 12: 2.4116; 13 13: 2.4116; 13 14: 2.4116; 13 17: 2.4116; 13 18: 2.4116; 13 19: 2.4116; 13 20: 2.4116; 13 21: 2.4116; 13 24: 2.4116; 13 25: 2.4116; 13 26: 2.4116; 13 27: 2.4116; 13 28: 2.4116; 13 31: 2.4116; 10 1: 2.4116; 10 2: 2.4116; 10 3: 2.4116; 10 4: 2.4116; 10 7: 2.4116; 10 8: 2.4116; 10 9: 2.4116; 10 10: 2.4116; 10 11: 2.4116; 10 14: 2.4116; 10 15: 2.4116; 10 16: 53.032; 10 17: 53.032; 10 18: 53.032; 10 21: 53.032; 10 22: 53.032; 10 23: 53.032; 10 24: 53.032; 10 25: 53.032; 10 28: 53.032; 10 29: 53.032; 10 30: 53.032; 10 31: 53.032; 12 1: 53.032; 12 4: 50.6204; 12 5: 50.6204; 12 6: 50.6204; 12 7: 50.6204; 12 8: 50.6204; 12 11: 17.5566; 12 12: 65.193; 12 13: 50.8122; 12 14: 50.8122; 12 15: 50.8122; 12 18: 50.8122; 12 19: 50.8122; 12 20: 50.8122; 12 21: 47.6364; 12 22: 47.6364; 12 25: 47.6364; 12 26: 47.6364; 12 27: 47.6364; 12 28: 47.6364; 6 1: 47.6364; 6 4: 47.6364; 6 5: 47.6364
[14 empty] | nr utilaje | 9 10: 3; 9 13: 3; 9 14: 3; 9 15: 1; 9 16: 1; 9 17: 1; 9 20: 1; 9 21: 1; 9 22: 1; 9 23: 1; 9 24: 5; 9 27: 6; 17 4: 1; 17 5: 4; 17 6: 4; 17 7: 4; 17 10: 4; 17 11: 2; 17 12: 12; 17 13: 12; 17 14: 10; 17 17: 10; 17 18: 10; 17 19: 10; 17 20: 10; 17 21: 10; 17 25: 4; 17 26: 4; 17 27: 4; 17 28: 4; 12 1: 4; 12 2: 4; 12 3: 4; 12 4: 4; 12 5: 4; 12 8: 4; 12 9: 4; 12 10: 4; 12 11: 4; 12 12: 4; 12 15: 4; 12 16: 12; 12 17: 12; 12 18: 12; 12 19: 12; 12 22: 12; 12 23: 12; 12 24: 12; 12 25: 12; 12 26: 12; 12 29: 12; 12 30: 9; 12 31: 9; 13 1: 9; 13 2: 9; 13 5: 9; 13 6: 9; 13 7: 9; 13 8: 9; 13 9: 13; 13 12: 13; 13 13: 13; 13 14: 13; 13 15: 13; 13 16: 13; 13 19: 13; 13 20: 13; 13 21: 13; 13 22: 13; 13 23: 13; 13 26: 13; 13 27: 13; 13 28: 13; 13 29: 13; 13 30: 13; 13 3: 13; 13 4: 13; 13 7: 2; 13 10: 2; 13 11: 2; 13 12: 2; 13 13: 2; 13 14: 2; 13 17: 2; 13 18: 2; 13 19: 2; 13 20: 2; 13 21: 2; 13 24: 2; 13 25: 2; 13 26: 2; 13 27: 2; 13 28: 2; 13 31: 2; 10 1: 2; 10 2: 2; 10 3: 2; 10 4: 2; 10 7: 2; 10 8: 2; 10 9: 2; 10 10: 2; 10 11: 2; 10 14: 2; 10 15: 2; 10 16: 10; 10 17: 10; 10 18: 10; 10 21: 10; 10 22: 10; 10 23: 10; 10 24: 10; 10 25: 10; 10 28: 10; 10 29: 10; 10 30: 10; 10 31: 10; 12 1: 10; 12 4: 9; 12 5: 9; 12 6: 9; 12 7: 9; 12 8: 9; 12 11: 3; 12 12: 9; 12 13: 7; 12 14: 7; 12 15: 7; 12 18: 7; 12 19: 7; 12 20: 7; 12 21: 6; 12 22: 6; 12 25: 6; 12 26: 6; 12 27: 6; 12 28: 6; 6 1: 6; 6 4: 6; 6 5: 6
|  |  |  | Valori totale pe luna | [9 empty] | nr ore | 9 1: 125.0179; 17 1: 805.5489; 12 1: 1195.6109; 13 1: 1899.3819; 13 1: 228.4367; 10 1: 662.9125; 12 1: 979.575; 6 1: 142.9092
[14 empty] | nr utilaje | 9 1: 9; 17 1: 17; 12 1: 12; 13 1: 13; 13 1: 13; 10 1: 10; 12 1: 12; 6 1: 6