## PERT
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 17 | 18 | 4 | 21 | 18 | 4 | 21 | 18 | 12 | 29 | 29 | 1 | 29 | 30 | 6 | 35 | 71 | 7 | 77 | 95 | 25 | 119 | 95 | 4 | 98 | 123 | 1 | 123 | 163 | 24 | 186 | 189 | 10 | 198 | 190 | 22 | 211 | 190 | 22 | 211 | 211 | 0 | 211
0005.1.1.1 - Semnarea contractului | 0005.1.1.2 - Ordin de incepere a lucrarilor |  |  | 0005.1.1.3 - Organizare de santier |  |  | 0005.1.2.1 - DA01A1-Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere |  |  | 0005.1.2.2 - DH11B1-Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice |  |  | 0005.1.2.3 - TSC19B1-Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 |  |  | 0005.1.2.4 - TSC35B31-Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m |  |  | 0005.1.2.5 - TRA01A01P-Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km |  |  | 0005.1.2.7 - TSD03E1-Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 1 sau 2 |  |  | 0005.1.2.8 - TSD07G1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98% |  |  | 0005.1.3.4 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 |  |  | 0005.1.4.2 - TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. |  |  | 0005.1.4.3 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 |  |  | 0005.1.5.3 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 |  |  | 0005.1.6.3 - ABPS31-Anrobat bituminos cu granulatia maxima 31,5 mm |  |  | 0005.1.6.5 - DB02D1-Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida |  |  | 0005.1.6.6 - DB16H1-Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica |  |  | 0005.1.6.7 - BAPC-16-Beton asfaltic pentru straturi de uzuratip BAPC16 |  |  | - Finish
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 17 | 18 | 4 | 21 | 194 | 4 | 197 | 194 | 12 | 205 | 205 | 1 | 205 | 206 | 6 | 211 | 205 | 7 | 211 | 187 | 25 | 211 | 208 | 4 | 211 | 211 | 1 | 211 | 188 | 24 | 211 | 189 | 10 | 198 | 190 | 22 | 211 | 190 | 22 | 211 | 211 | 0 | 211
[16 empty] | 21 | 1 | 21 | 37 | 10 | 46 | 50 | 35 | 84 | 71 | 24 | 94 | 95 | 26 | 120 | 123 | 57 | 179 | 123 | 12 | 134 | 163 | 24 | 186 | 189 | 2 | 190
[16 empty] | 0005.1.2.6 - TSC22D1-Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19B1 teren catg. 2 |  |  | 0005.1.2.10 - TSD07A1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94% |  |  | 0005.1.3.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; |  |  | 0005.1.3.2 - DA06B1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; |  |  | 0005.1.4.1 - DA12B1-Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; |  |  | 0005.1.5.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; |  |  | 0005.1.5.2 - TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. |  |  | 0005.1.6.2 - DB14B1-Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; |  |  | 0005.1.6.4 - DB01A1-Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;
[16 empty] | 211 | 1 | 211 | 37 | 10 | 46 | 50 | 35 | 84 | 71 | 24 | 94 | 95 | 26 | 120 | 123 | 57 | 179 | 200 | 12 | 211 | 163 | 24 | 186 | 189 | 2 | 190
[16 empty] | 36 | 3 | 38 | [6 empty] | 50 | 39 | 88 | [6 empty] | 126 | 37 | 162 |  |  |  | 163 | 49 | 211
[16 empty] | 0005.1.2.9 - DH03A1-Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder; | [8 empty] | 0005.1.3.3 - TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | [8 empty] | 0005.1.6.1 - TSE02A1-Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor | [5 empty] | 0005.1.6.8 - TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.
[16 empty] | 36 | 3 | 38 | [6 empty] | 173 | 39 | 211 | [6 empty] | 126 | 37 | 162 |  |  |  | 163 | 49 | 211
[25 empty] | 50 | 7 | 56
0005.1.3.4 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10
[25 empty] | 205 | 7 | 211

## Tabel Relatii
Parinte | Copil | Tipul Relatiei | Lag
0005.1.1.1 - Semnarea contractului | 0005.1.1.2 - Ordin de incepere a lucrarilor | StopToStart | 1
0005.1.1.2 - Ordin de incepere a lucrarilor | 0005.1.1.3 - Organizare de santier | StopToStart | 1
0005.1.1.3 - Organizare de santier | 0005.1.2.1 - DA01A1-Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | StopToStart | -1
0005.1.2.1 - DA01A1-Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | 0005.1.2.2 - DH11B1-Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice | StopToStart | -1
0005.1.2.2 - DH11B1-Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice | 0005.1.2.3 - TSC19B1-Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 | StopToStart | 0
0005.1.2.3 - TSC19B1-Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 | 0005.1.2.4 - TSC35B31-Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m | StartToStart | 0
0005.1.2.3 - TSC19B1-Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 | 0005.1.2.9 - DH03A1-Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder; | StopToStart | 14
0005.1.2.3 - TSC19B1-Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 | 0005.1.2.6 - TSC22D1-Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19B1 teren catg. 2 | StopToStart | -1
0005.1.2.4 - TSC35B31-Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m | 0005.1.2.5 - TRA01A01P-Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | StartToStart | 0
0005.1.2.5 - TRA01A01P-Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | 0005.1.2.7 - TSD03E1-Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 1 sau 2 | StopToStart | -1
0005.1.2.7 - TSD03E1-Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 1 sau 2 | 0005.1.2.8 - TSD07G1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98% | StopToStart | 0
0005.1.2.9 - DH03A1-Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder; | 0005.1.2.10 - TSD07A1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94% | StopToStart | -2
0005.1.2.10 - TSD07A1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94% | 0005.1.3.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | StopToStart | 3
0005.1.3.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 0005.1.3.4 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | StartToStart | 0
0005.1.3.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 0005.1.3.3 - TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | StartToStart | 0
0005.1.3.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 0005.1.3.2 - DA06B1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | StopToStart | -14
0005.1.3.2 - DA06B1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | 0005.1.4.1 - DA12B1-Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; | StopToStart | 0
0005.1.3.2 - DA06B1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | 0005.1.3.4 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | StartToStart | 0
0005.1.4.1 - DA12B1-Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; | 0005.1.5.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | StopToStart | 2
0005.1.4.1 - DA12B1-Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; | 0005.1.4.2 - TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | StartToStart | 0
0005.1.4.2 - TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | 0005.1.4.3 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | StartToStart | 0
0005.1.5.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 0005.1.6.1 - TSE02A1-Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor | StopToStart | -54
0005.1.5.1 - DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 0005.1.5.2 - TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | StartToStart | 0
0005.1.5.2 - TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 0005.1.5.3 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | StartToStart | 0
0005.1.6.1 - TSE02A1-Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor | 0005.1.6.2 - DB14B1-Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; | StopToStart | 0
0005.1.6.2 - DB14B1-Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; | 0005.1.6.8 - TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | StartToStart | 0
0005.1.6.2 - DB14B1-Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; | 0005.1.6.4 - DB01A1-Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; | StopToStart | 2
0005.1.6.2 - DB14B1-Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; | 0005.1.6.3 - ABPS31-Anrobat bituminos cu granulatia maxima 31,5 mm | StartToStart | 0
0005.1.6.4 - DB01A1-Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; | 0005.1.6.5 - DB02D1-Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | StartToStart | 0
0005.1.6.5 - DB02D1-Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | 0005.1.6.6 - DB16H1-Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica | StopToStart | -9
0005.1.6.6 - DB16H1-Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica | 0005.1.6.7 - BAPC-16-Beton asfaltic pentru straturi de uzuratip BAPC16 | StartToStart | 0
0005.1.2.4 - TSC35B31-Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.2.6 - TSC22D1-Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19B1 teren catg. 2 | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.2.8 - TSD07G1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98% | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.3.3 - TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.3.4 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.3.4 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.4.2 - TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.4.3 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.5.2 - TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.5.3 - TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.6.3 - ABPS31-Anrobat bituminos cu granulatia maxima 31,5 mm | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.6.4 - DB01A1-Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.6.6 - DB16H1-Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.6.7 - BAPC-16-Beton asfaltic pentru straturi de uzuratip BAPC16 | - Finish | StopToStart | 0
0005.1.6.8 - TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | - Finish | StopToStart | 0

## Tabel Precedente
WBS | Denumire | Acitivitati precedente | Cel mai devreme moment de start | Durata | Cel mai devreme moment de finalizare | Cel mai tarziu moment de start | Cel mai tarziu moment de finalizare | Marja
0005.1.1.1 | Semnarea contractului |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0005.1.1.2 | Ordin de incepere a lucrarilor | 0005.1.1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0005.1.1.3 | Organizare de santier | 0005.1.1.2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0
0005.1.2.1 | DA01A1-Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | 0005.1.1.3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0
0005.1.2.2 | DH11B1-Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice | 0005.1.2.1 | 8 | 10 | 17 | 8 | 17 | 0
0005.1.2.3 | TSC19B1-Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 | 0005.1.2.2 | 18 | 4 | 21 | 18 | 21 | 0
0005.1.2.4 | TSC35B31-Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m | 0005.1.2.3 | 18 | 4 | 21 | 194 | 197 | 176
0005.1.2.5 | TRA01A01P-Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | 0005.1.2.4 | 18 | 12 | 29 | 194 | 205 | 176
0005.1.2.6 | TSC22D1-Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19B1 teren catg. 2 | 0005.1.2.3 | 21 | 1 | 21 | 211 | 211 | 190
0005.1.2.7 | TSD03E1-Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 1 sau 2 | 0005.1.2.5 | 29 | 1 | 29 | 205 | 205 | 176
0005.1.2.8 | TSD07G1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98% | 0005.1.2.7 | 30 | 6 | 35 | 206 | 211 | 176
0005.1.2.9 | DH03A1-Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder; | 0005.1.2.3 | 36 | 3 | 38 | 36 | 38 | 0
0005.1.2.10 | TSD07A1-Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94% | 0005.1.2.9 | 37 | 10 | 46 | 37 | 46 | 0
0005.1.3.1 | DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 0005.1.2.10 | 50 | 35 | 84 | 50 | 84 | 0
0005.1.3.2 | DA06B1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | 0005.1.3.1 | 71 | 24 | 94 | 71 | 94 | 0
0005.1.3.3 | TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 0005.1.3.1 | 50 | 39 | 88 | 173 | 211 | 123
0005.1.3.4 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 0005.1.3.1 | 50 | 7 | 56 | 205 | 211 | 155
0005.1.3.4 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 0005.1.3.2 | 71 | 7 | 77 | 205 | 211 | 134
0005.1.4.1 | DA12B1-Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; | 0005.1.3.2 | 95 | 26 | 120 | 95 | 120 | 0
0005.1.4.2 | TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | 0005.1.4.1 | 95 | 25 | 119 | 187 | 211 | 92
0005.1.4.3 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 0005.1.4.2 | 95 | 4 | 98 | 208 | 211 | 113
0005.1.5.1 | DA06A1-Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | 0005.1.4.1 | 123 | 57 | 179 | 123 | 179 | 0
0005.1.5.2 | TRA01A50-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 0005.1.5.1 | 123 | 12 | 134 | 200 | 211 | 77
0005.1.5.3 | TRA05A10-Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | 0005.1.5.2 | 123 | 1 | 123 | 211 | 211 | 88
0005.1.6.1 | TSE02A1-Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor | 0005.1.5.1 | 126 | 37 | 162 | 126 | 162 | 0
0005.1.6.2 | DB14B1-Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica; | 0005.1.6.1 | 163 | 24 | 186 | 163 | 186 | 0
0005.1.6.3 | ABPS31-Anrobat bituminos cu granulatia maxima 31,5 mm | 0005.1.6.2 | 163 | 24 | 186 | 188 | 211 | 25
0005.1.6.4 | DB01A1-Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; | 0005.1.6.2 | 189 | 2 | 190 | 189 | 190 | 0
0005.1.6.5 | DB02D1-Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | 0005.1.6.4 | 189 | 10 | 198 | 189 | 198 | 0
0005.1.6.6 | DB16H1-Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica | 0005.1.6.5 | 190 | 22 | 211 | 190 | 211 | 0
0005.1.6.7 | BAPC-16-Beton asfaltic pentru straturi de uzuratip BAPC16 | 0005.1.6.6 | 190 | 22 | 211 | 190 | 211 | 0
0005.1.6.8 | TRA01A35-Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km. | 0005.1.6.2 | 163 | 49 | 211 | 163 | 211 | 0
| Finish | 0005.1.2.4,0005.1.2.6,0005.1.2.8,0005.1.3.3,0005.1.3.4,0005.1.3.4,0005.1.4.2,0005.1.4.3,0005.1.5.2,0005.1.5.3,0005.1.6.3,0005.1.6.4,0005.1.6.6,0005.1.6.7,0005.1.6.8 | 211 | 0 | 211 | 211 | 211 | 0

## Grafic Curba-S
Cel mai devreme | Valoare optimista | Valoare pesimista
2018-07-31 | 0 | 0
2018-08-01 | 58257.6004 | 38868.4638
2018-09-01 | 269807.7342 | 126948.8792
2018-10-01 | 1068560.2093 | 424273.6567
2018-11-01 | 1917492.0909 | 971650.7574
2018-12-01 | 2025480.64 | 1030747.6357
2019-01-01 | 2287437.8075 | 1392748.5026
2019-02-01 | 3365167.7408 | 3213284.2274
2019-03-01 | 3498665.8263 | 3456544.9545